## Sheet1
JairoTECH |  |  | DIAGRAMA DE GANTT
Lider de proyecto
INICIO Y FIN DEL PROYECTO
Tarea | Inicio | Fin | Responsable | Avance (%) | Estado | Entregable
Fase 1: Planificacion y diseño
Análisis de Requerimientos | 01/04/2025 | 08/04/2025 | Equipo de Análisis | 100 | Completado | Documento de requisitos
Diseño del Sistema | 08/04/2025 | 22/04/2025 | Equipo de Desarrollo | 100 | Completado | Diagramas y prototipo
Fase 2: Desarrollo e integración
Desarrollo del Backend | 22/04/2025 | 22/05/2025 | Desarrollador Backend | 100 | Completado | APIs y Base de Datos
Desarrollo del Frontend | 22/05/2025 | 21/06/2025 | Desarrollador Frontend | 100 | Completado | Interfaz de Usuario
Integración de Módulos | 21/06/2025 | 06/07/2025 | Equipo de Desarrollo | 100 | Completado | Sistema Integrado
Fase 3: Pruebas, capacitación y despliegue
Pruebas Unitarias | 06/07/2025 | 16/07/2025 | QA Tester | 80 | En progreso | Informe de pruebas
Pruebas de Integración | 16/07/2025 | 26/07/2025 | QA Tester | 20 | En progreso | Reporte de Integración
Capacitación del Personal | 26/07/2025 | 02/08/2025 | Equipo de Capacitación | 0 | Pendiente | Manual de Usuario
Despliegue y Mantenimiento | 02/08/2025 | 07/08/2025 | Equipo DevOps | 0 | Pendiente | Sistema en Producción