## Hoja1
Elemento | Descripción | Esfuerzo / Recurso | Prioridad | Criterios de Aceptación | Criterios Finales
Registro de productos con QR/RFID | Permite ingresar productos escaneando códigos QR/RFID. | 8 horas / 1 desarrollador | Alta | Escaneo correcto y registro exitoso en base de datos. | Todos los productos pueden registrarse desde móviles, sin errores.
Actualización de inventario | Actualiza cantidades de productos en tiempo real. | 6 horas / 1 desarrollador | Alta | Datos actualizados visibles sin recarga. | Todas las actualizaciones se reflejan en tiempo real.
Generación de reportes PDF/Excel | Crea reportes personalizados sobre el inventario. | 10 horas / 1 desarrollador | Media | Reportes exportables y organizados. | Todos los tipos de reporte están disponibles sin fallos.
Gestión de usuarios y roles | Controla accesos mediante roles y permisos. | 7 horas / 1 desarrollador | Alta | Roles funcionales y acceso restringido. | Todos los usuarios pueden acceder solo a funciones permitidas.
Interfaz amigable para navegación | Diseño visual limpio, responsivo y usable. | 9 horas / 1 desarrollador | Alta | Navegación validada con pruebas de usuario. | Usuarios reportan experiencia positiva; sin errores de navegación.